## Project Planner
Sydney Airbnb
TASKS |  | Plan Start | Plan Duration | Actual Start | Actual Duration | Weeks (5 business days per week)
[6 empty] | 1 31/07 - 04/07 |  |  |  |  | 2 07/08 - 11/08 |  |  |  |  | 3 14/08 - 18/08 |  |  |  |  | 4 21/08 - 25/08 |  |  |  |  | 5 28/08 - 01/09 |  |  |  |  | 6 04/09 - 08/09 |  |  |  |  | 7 11/09 - 15/09 |  |  |  |  | 8 18/09 - 22/09 |  |  |  |  | 9 25/09 - 29/09 |  |  |  |  | 10 02/10 - 06/10
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Initialising |  | 1 | 5 | 1 | 5 | bar: 1 31/07 - 04/07 1 to 1 31/07 - 04/07 5
Meet with group members |  | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | bar: 1 31/07 - 04/07 1
Debrief project |  | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | bar: 1 31/07 - 04/07 1
Install required software and retrieve dataset |  | 1.3 | 3 | 1.3 | 3 | bar: 1 31/07 - 04/07 2 to 1 31/07 - 04/07 3
Assign roles and responsibilities |  | 1.4 | 4 | 1.4 | 4 | bar: 1 31/07 - 04/07 2 to 1 31/07 - 04/07 4
Define programming and documentation requirements (GitHub) |  | 1.5 | 5 | 1.5 | 5 | bar: 1 31/07 - 04/07 3 to 1 31/07 - 04/07 5
Planning and Analysing |  | 2 | 10 | 2 | 10 | bar: 1 31/07 - 04/07 2 to 2 07/08 - 11/08 10
Introduce the project background |  | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | bar: 1 31/07 - 04/07 2
Assess available data and identify data necessary |  | 2.2 | 5 | 2.2 | 5 | bar: 1 31/07 - 04/07 3 to 1 31/07 - 04/07 5
Create Work-Breakdown Structure |  | 2.3 | 6 | 2.3 | 6 | bar: 2 07/08 - 11/08 6
Activity definition and estimation |  | 2.4 | 9 | 2.4 | 9 | bar: 2 07/08 - 11/08 7 to 2 07/08 - 11/08 8
Gantt chart |  | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | bar: 2 07/08 - 11/08 9 to 2 07/08 - 11/08 10
Designing |  | 3 | 20 | 3 | 20 | bar: 3 14/08 - 18/08 11 to 4 21/08 - 25/08 20
Introduce the system vision for this software |  | 3.1 | 11 | 3.1 | 11 | bar: 3 14/08 - 18/08 11
System overview |  | 3.2 | 12 | 3.2 | 12 | bar: 3 14/08 - 18/08 12
Present benefits |  | 3.3 | 12 | 3.3 | 12 | bar: 3 14/08 - 18/08 12
Requirements/user requirements, software requirements |  | 3.4 | 14 | 3.4 | 14 | bar: 3 14/08 - 18/08 13 to 3 14/08 - 18/08 14
Use cases |  | 3.5 | 15 | 3.5 | 16 | bar: 3 14/08 - 18/08 15 to 4 21/08 - 25/08 16
System component and software design |  | 3.6 | 15 | 3.6 | 16 | bar: 3 14/08 - 18/08 15 to 4 21/08 - 25/08 16
User interface design |  | 3.7 | 20 | 3.7 | 20 | bar: 4 21/08 - 25/08 16 to 4 21/08 - 25/08 20
Structural design |  | 3.8 | 20 | 3.8 | 20 | bar: 4 21/08 - 25/08 16 to 4 21/08 - 25/08 20
Visual design |  | 3.9 | 20 | 3.9 | 20 | bar: 4 21/08 - 25/08 16 to 4 21/08 - 25/08 20
Developing |  | 4 | 40 | 4 | 40 | bar: 5 28/08 - 01/09 21 to 8 18/09 - 22/09 40
Develop user data |  | 4.1 | 30 | 4.1 | 32 | bar: 5 28/08 - 01/09 21 to 7 11/09 - 15/09 32
Create user interface |  | 4.2 | 32 | 4.2 | 32 | bar: 5 28/08 - 01/09 23 to 7 11/09 - 15/09 32
Create algorithms to produce features |  | 4.3 | 40 | 4.3 | 40 | bar: 6 04/09 - 08/09 26 to 8 18/09 - 22/09 40
Implement coding logic |  | 4.4 | 40 | 4.4 | 40 | bar: 7 11/09 - 15/09 31 to 8 18/09 - 22/09 40
Log and upload |  | 4.5 | 40 | 4.5 | 40 | bar: 8 18/09 - 22/09 36 to 8 18/09 - 22/09 40
Revision and testing |  | 4.6 | 40 | 4.6 | 40 | bar: 7 11/09 - 15/09 31 to 8 18/09 - 22/09 40
Testing |  | 5 | 47 | 5 | 47 | bar: 9 25/09 - 29/09 41 to 10 02/10 - 06/10 47
Unit testing |  | 5.1 | 42 | 5.1 | 42 | bar: 9 25/09 - 29/09 41 to 9 25/09 - 29/09 42
Closed beta testing |  | 5.2 | 45 | 5.2 | 44 | bar: 9 25/09 - 29/09 43 to 9 25/09 - 29/09 44
Manual and document testing |  | 5.3 | 47 | 5.3 | 47 | bar: 9 25/09 - 29/09 43 to 10 02/10 - 06/10 47
User accepting testing |  | 5.4 | 47 | 5.4 | 47 | bar: 10 02/10 - 06/10 46 to 10 02/10 - 06/10 47
Report and documentation |  | 5.5 | 46 | 5.5 | 47 | bar: 10 02/10 - 06/10 46 to 10 02/10 - 06/10 47
Deploying |  | 6 | 50 | 6 | 50 | bar: 10 02/10 - 06/10 48 to 10 02/10 - 06/10 50
Provide user manual |  | 6.1 | 48 | 6.1 | 48 | bar: 10 02/10 - 06/10 48
Deploy |  | 6.2 | 50 | 6.2 | 50 | bar: 10 02/10 - 06/10 49 to 10 02/10 - 06/10 50
Analyse and document the software |  | 6.3 | 50 | 6.3 | 50 | bar: 10 02/10 - 06/10 50